МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный педагогический университет»

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма

Кафедра профессиональной педагогики, психологии и управления

Инновационная программа оздоровления преподавателей образовательного учреждения

Автор: магистрант второго курса заочного отделения Трофименко Наталья Владимировна Научный руководитель: Лаздина Татьяна Ивановна Кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ. _________________________________ (подпись)

Омск, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Актуальность | 3-5 |
| 2. Общая характеристика | 5 |
| 3. Проектная гипотеза | 6 |
| 4. Идея проекта | 6 |
| 5. Цель проекта | 7 |
| 6. Ожидаемые результаты проекта | 7 |
| 7. Задачи проекта | 8 |
| 8. Этапы разработки проекта | 8 |
| 9. Участники проекта | 9-10 |
| 10. Сущность проектного предложения | 11-15 |
| 11. Риски | 15 |
| 12. Эффекты | 15 |
| 13. Критерии и показатели результативности проекта | 16 |
| 14. Финансирование | 17 |
| 15. Литература | 18-19 |
| 16. Приложения | 20-25 |

1.Актуальность

Задачи, стоящие перед системой образования в Российской Федерации, предъявляют принципиально новые требования к профессиональному уровню преподавателей. В условиях нового законодательства в сфере образования «педагог должен обеспечить гибкое индивидуально ориентированное обучение и воспитание, формирование компетенций, необходимых для инновационного развития страны. При этом очевидно, что учитель сам должен обладать теми личностными качествами, которые он должен формировать у своих учащихся, обладать новым педагогическим мышлением, уметь осуществлять образовательный процесс в контексте системно – деятельностного подхода, владеть инновационными образовательными технологиями» [3].

Чтобы сегодня соответствовать современным требованиям, решать образовательные задачи на высоком уровне, для преподавателя становится не достаточным иметь только профессиональное образование и проходить курсы повышения квалификации. Современные условия, а именно принятие Российским образованием Болонской системы, ставят педагога в новые условия и для профессионального становления и развития необходимо постоянное совершенствование как на профессиональном уровне, так и заниматься самообразованием, которые требуют значительных физических и психологических затрат.

Ни для кого не секрет, что учительская профессия сама по себе требует особого напряжения эмоциональных и физических сил, постоянной концентрации внимания. Профессия педагога относится к профессиям типа “человек-человек”, что связано с высокими эмоциональными тратами. Следы нервных стрессовых переживаний педагога проявляются в негативном отношении к работе, постоянной усталости, рассеянности, снижении результатов труда, неудовлетворенности профессиональной деятельностью. Создаются условия для большой эмоционально – психологической нагрузки, приводящие к ухудшению здоровья самого преподавателя.

Бесспорно, что «здоровье является самой главной ценностью человека и общества, так как представляет основу для дальнейшего сохранения и развития собственной жизни» [1]. Проблему здоровья преподавателя по степени значимости следует рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от преподавателя в больше степени зависит здоровье молодого поколения.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся регламентируется и обеспечивается нормативно - правовыми документами: Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. №273 статья 41 «Охрана здоровья обучающихся», Федеральные государственные образовательные стандарты. Создана целая система санаторно – профилактического оздоровления, летнее оздоровление, на базах образовательных учреждений реализуются оздоровительные программы.

Сохранение и укрепление здоровья преподавателей сегодня в основном ложится на плечи преподавателя. На федеральном уровне предусмотрено прохождение ежегодного медицинского осмотра, цель которого становится получить допуск к работе. На региональном уровне вопросы оздоровления преподавателей решаются исходя из возможностей самого региона. Так в Омской области создан санаторий профилакторий «Оптимист». «В соответствии с целевой «Программой развития образования» регион выделяет специальную квоту для бесплатного лечения 1250 человек в год» [7].  На муниципальном уровне вопросы оздоровления преподавателей остаются открытыми. В самих образовательных учреждениях отсутствуют оздоровительные программы для преподавателей. Так в Русско – Полянском аграрном техникуме есть спортивный зал, определено время занятий для преподавателей, но посещаемость занятий низкая, так как 	занятия проходят в свободном режиме и спортивный зал удален от центральной части рабочего поселка.

В контексте сложившейся ситуации для оздоровления преподавателей Русско – Полянского аграрного техникума становится актуальным разработать оздоровительную программу на базе комплексного центра, направленную на создание условий для сохранения и укрепления здоровья преподавателей.

2. Общая характеристика проекта

Сложившаяся ситуация в вопросе оздоровления преподавателей образовательной организаций позволяет выявить противоречие: с одной стороны   переход современной школы на личностно-ориентированные модели образования, которые приводят к повышению требований со стороны общества к личности преподавателя, его роли в учебном процессе и с другой стороны отсутствия достаточных условий для сохранения  и укрепления здоровья преподавателей.

Данное противоречие определяет проблему, которая заключается в необходимости создания условий для сохранения и укрепления здоровья преподавателей образовательного учреждения.

Обозначенное противоречие и проблема способствовали созданию проекта «Инновационная программа оздоровления преподавателей образовательного учреждения»

Целевая группа проекта: преподаватели образовательного учреждения.

Инновационная оздоровительная программа базируется на занятиях оздоровительной ходьбы – скандинавской ходьбы (Nordic walking).

Скандинавская ходьба (северная ходьба, финская ходьба с палками) – практика прогулок на свежем воздухе с использованием специальных палок. Во время ходьбы работают практически все группы мышц – голени, бедра, рук, плечевого пояса, живота. «Во время занятий скандинавской ходьбой укрепляется опорно-двигательный и вестибулярный аппарат, сердечно - сосудистая система, закаливается организм, повышается иммунитет. Ходьба с палками помогает справляться с неврастенией и бессонницей, снимает нервное напряжение, улучшает сон и самочувствие, повышает работоспособность» [9]

Занятия оздоровительной скандинавской ходьбой увеличивает «стрессоустойчивость организма, поскольку движения, которые ритмически повторяются, свежий воздух и пейзажи, которые постоянно меняются, прекрасно успокаивают и помогают снять стресс» [15]

3. Проектная гипотеза

Проект «Инновационная программа оздоровления преподавателей образовательного учреждения», основанный на использовании оздоровительного фитнеса - Nordic walking (северная, или скандинавская, ходьба) обеспечит сохранение и укрепления  здоровья преподавателей образовательного учреждения.

4. Идея проекта

На базе Бюджетного учреждения «Комплексный центр обслуживания населения Русско – Полянского района» реализуется социально значимый проект «Старшему поколению – активное долголетие». На реализацию проекта из средств областного бюджета предоставлена субсидия Министерством труда и социального развития Омской области. На предоставленную субсидию подготовлен инструктор по скандинавской ходьбе и приобретены телескопические палочки для занятий скандинавской ходьбой.

В своей профессиональной деятельности комплексный центр сотрудничает с Русско - Полянского аграрным техникумом, проводятся мероприятия разной направленности, популярны мероприятия, ориентированные на формирование здорового стиля жизни студентов.

Участники образовательного процесса согласны с утверждением: «В современных экономических условиях для того, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо образовательным учреждениям развиваться и находить ресурсы для развития» [10].

Так как обучающиеся активно включены в формирование позитивного отношения к собственному здоровью, возникла идея создать проект «Инновационная программа оздоровления  преподавателей образовательного учреждения», направленную на сохранение и укрепление  здоровья преподавателей, через занятия   скандинавской ходьбой.

5. Цель Проекта

Содействие сохранению и укреплению здоровья преподавателей образовательного учреждения посредством систематических занятий скандинавской ходьбой.

6. Ожидаемые результаты проекта

В ходе реализации Проекта в соответствии с целями и задачами участники проекта:

- приобретут теоретические знания о пользе занятиями оздоровительной ходьбой - скандинавской ходьбой для здоровья: структура занятий включает теоретический блок, который позволит получить необходимые академические знания, необходимые для занятия скандинавской ходьбой, в начале занятия инструктором организуется мини – лекторий.

- овладеют техникой скандинавской ходьбы: в основной части занятия участники программы в течение 2-3 занятий научатся правильно ходить под руководством инструктора, т.е. освоят начальный уровень, на последующих занятиях участники смогут закрепить и совершенствовать технику выполнения движений при скандинавской ходьбе, освоить разные программы тренировок;

- овладеют умением оценивать уровень здоровья: оценка уровня здоровья – это количественное измерение резервов организма, которые обеспечивают здоровье, сопротивляемость болезням и продолжительность жизни. Научной основой оценки уровня здоровья является такой показатель как максимальное потребление кислорода клетками организма каждого человека.

Показатели оценки уровня здоровья измеряются совместно участником программы и инструктором в начале реализации программы по скандинавской ходьбе, затем через три, шесть, девять месяцев и по окончании реализации программы. Каждое занятие снимается показатель «частота сердечных сокращений (пульс)» как перед началом занятий скандинавской ходьбой, так и по завершению. Каждым участником программы ведется дневник наблюдений.

- примут участие в спортивно – массовых мероприятиях: стало традицией участвовать оздоровительным группам по скандинавской ходьбе в спортивном параде на день города Омска, также ежегодно проходит летний спортивный праздник «Королева спорта», в котором могут принять участие участники оздоровительной программы.

7. Задачи

Задачи Проекта:

- Создать информационное пространство для участников инновационной программы оздоровления посредством организационных мероприятий;

- Вовлечь преподавателей образовательного учреждения в оздоровительную деятельность;

- Распространить положительный опыт;

8. Этапы разработки проекта

- 1. Подготовительный этап (июнь – июль 2016 г.):

- - определение целей и задач программы, концептуальных направлений деятельности;

- - создание рабочей группы по реализации Проекта на базе бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Русско – Полянского населения»;

- - определение ресурсов Проекта;

- - составление документации Проекта (см. Приложение 1, 2);

- - проведение семинара для участников рабочей группы;

2. Организационный этап (август 2016 г.):

- организация взаимодействия с бюджетным учреждением «Русско – Полянский аграрный техникум»;

- информирование участников Проекта;

- согласование расписания занятий;

- подготовка договоров поставки, оказания услуг;

- подготовка счетов на оплату, платежных поруений;

- оценка уровня здоровья участников программы (см. Приложение 3, 4, 5).

3. Основной этап (сентябрь 2016 г. – май 2017 г.):

- проведение групповых занятий с участниками Проекта;

- ведение дневника наблюдения участниками программы;

- PR – сопровождение проекта: информирование о реализации Проекта через районную газету «Голос Целины», сайт Министерства труда и социального развития Омской области (пресс – релизы).

4. Завершающий этап (май 2017 г.)

- подготовка финансовых и аналитических отчетов;

- анализ достигнутых результатов, подведение итогов и определение перспектив дальнейшего развития Проекта;

9. Участники Проекта

Участники проекта представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Участники проекта

| Участники проекта | Функции | Направления деятельности |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Определение проекта | Определение целей и базовых механизмов управления проектом; создание команды; определение правил проекта; разработка проектной документации. |
|  | Планирование проекта. | Организация работ по составлению календарных и финансовых планов, планов управления рисками; |
|  | Управление проектом. | Оценка прогресса – ход выполнения проекта, обеспечение координации действий всех участников проекта путем установления эффективных схем коммуникаций, информирует команду о ходе выполнения проекта и изменениях в нем, организовывает корректирующие действия – текущие реакции на препятствия или проблемы, которые возникают в ходе выполнения любого проекта. Готовит аналитические отчеты, организует PR – сопровождение проекта. |
| Инструктор по скандинавской ходьбе | Реализация проекта | Организация основного этапа проекта: подготовка и проведение занятий по скандинавской ходьбе в соответствии со структурой и расписанием занятий, ведение документации проекта, сбор фото- и видеоматериалов, организация техники безопасности, разработка маршрутов движения, контроль физического состояния преподавателей. |
| Бухгалтер | Обеспечение и контроль финансово хозяйственной деятельности | Подготовка счетов на оплату, платежных поручений, финансового отчета. |
| Юрисконсульт | Сопровождение нормативно – правовой документации | Подготовка договоров поставки, оказания услуг, контроль исполнения. |
| Преподаватели образовательного учреждения (техникума) | Участники проекта | Систематическое посещение занятий, ведение дневника наблюдений, участие в спортивно – массовых мероприятиях. |

10. Сущность проектного предложения

Оздоровительная программа включает пять блоков:

1. Организационный: каждое занятия начинается с приветствия, что способствует зарождению традиций приветствия в группе, определяются цели и задачи, мотивация каждого занятия, техника безопасности.

2.Теоретический (познавательный): теоретические занятия проходят в форме мини – лектория, включены в каждое занятие скандинавской ходьбой, проводит теоретические занятия инструктор по скандинавской ходьбе, призван поддерживать интерес к занятиям скандинавской ходьбы. Познавательный материал предлагается участником программы исходя из интересов.

3. Практический: практические занятия проходят еженедельно, два раза в неделю в течение 1-1,5 часов. Первые три – четыре занятия, на которых осваивается техника скандинавской ходьбы, проходят под контролем инструктора по скандинавской ходьбе. На последующих занятиях, которые являются тренировочными, инструктор выполняет роль сопровождающего и может осуществлять индивидуальную работу с вновь прибывшими в группу и отрабатывать технику с отдельными участниками.

4. Игровой: там, где подвижная игра, нет места скуке. Игры помогут сделать эмоциональную разрядку, лучше познакомиться участникам программы друг с другом. Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах. Особенность подвижных игр — их соревновательный, творческий коллективный характер. В них проявляется умение действовать вместе с командой в непрерывно меняющихся условиях.

5. Спортивно – массовый: данный блок позволит сплоить участников программы вокруг общей цели, показать приобретенные навыки, обменяться опытом.

Таблица 4

Тематический план

| № | Темы занятий |  |  | Цель занятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Блок 1. Организационный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вводное занятие: - цели, задачи, основные направления программы - инструктаж |  |  | Создание условий для формирования группы | Сентябрь 2016 г. | Руководитель проекта Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 2 | Оценка уровня здоровья |  |  | Снимаются показатель «частота сердечных сокращений (пульс)» перед началом занятий и | Сентябрь, ноябрь 2016 г. Январь, март, май 2017 | Руководитель проекта Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 3 | Приветствие |  |  | Создание позитивного настроение на занятие скандинавской ходьбой | В течение периода реализации Проекта | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| Блок 2. Теоретический |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Что такое Nordic Walking – скандинавская ходьба? | Сформировать представление о скандинавской ходьбе как оздоровительной ходьбе |  |  | Сентябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 2 | Снаряжение для занятий скандинавской ходьбой | Научить правильно подбирать палки для ходьбы, определять их высоту, правильно определиться с обувью и одеждой для занятий. |  |  | Сентябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 3 | Техника скандинавской ходьбы | Освоить базовые движения ходьбы с палками |  |  | Октябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 4 | История скандинавской ходьбы | Сформировать представление о истории возникновения скандинавской ходьбы. |  |  | Октябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 5 | Преимущества скандинавской ходьбы | Раскрыть положительные стороны занятий скандинавской ходьбой. |  |  | Ноябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 6 | Индекс массы тела. | Расчет оптимального веса тела |  |  | Ноябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 7 | Скандинавская ходьба для красоты | Сформировать представление о влиянии скандинавской ходьбы на красоту |  |  | Декабрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 8 | Здоровье и скандинавская ходьба | Сформировать представление о влиянии скандинавской ходьбы на здоровье. |  |  | Январь 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 9 | Дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба | Освоить базовые дыхательные движения для эффективной |  |  | Январь 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 10 | Скандинавская ходьба и сердечно –сосудистая система | Сформировать представление о влиянии ходьбы на сердечно – сосудистую систему |  |  | Февраль 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 11 | Скандинавская ходьба и укрепление ног | Сформировать представление о влиянии ходьбы на укрепление ног |  |  | Март 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 12 | Скандинавская ходьба и укрепление шеи | Сформировать представление о влиянии ходьбы на укрепление шеи |  |  | Апрель 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 13 | Скандинавская ходьба и укрепление верхнего плеча. | Сформировать представление о влиянии ходьбы на укрепление верхнего плеча. |  |  | Май 2017 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| Бок 3. Практический |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство с техникой скандинавской ходьбы |  | Сформировать правильное представление о технике скандинавской ходьбы |  | Сентябрь 2016 г | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 2 | Отработка элементов правильной техники |  | Научиться правильно выполнять основные движения в ходьбе |  | Октябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 3 | Ошибки в технике |  | Коррекция базовых движений скандинавской ходьбы |  | Октябрь, ноябрь 2016 г. | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 4 | Разминка |  | Освоить основные упражнения для проведения разминки перед занятиями |  | В течение периода реализации Проекта | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 5 | Растяжка |  | Освоить основные упражнения для проведения растяжки после занятий |  | В течение периода реализации Проекта | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| Блок 4. Игровой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игры для активного отдыха | Организация полезного и интересного оздоровительного отдыха, снятие эмоционального напряжения |  |  | В течение периода реализации Проекта | Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 2 | Подвижные игры на воздухе |  |  |  |  |  |
| Блок 5. Спортивно - массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | День города Омска | Обмен опытом, расширение границ коммуникации |  |  | Август 2017 г. г. Омск | Руководитель проекта Инструктор по скандинавской ходьбе |
| 2 | Летняя спортивный праздник «Королева спорта» |  |  |  | Июль 2017 Р.п. Русская Поляна |  |

В ходе реализации программы организуются систематические групповые занятия в соответствии с расписанием и учетом структуры занятий (Таблица 3). Занятия проходят два раза в неделю в течение 1 - 1, 5 часов.

Таблица 3.

Структура занятий Скандинавской ходьбой

| № | Этап занятия | Цель | Время (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный | Приветствие, проверка готовности к занятию, техника безопасности | 3 |
| 2. | Теоретический (познавательный) | Формирование интереса к занятиям | 7 - 10 |
| 3. | Разминка | Подготовка организма к физическим нагрузкам, приведения мышц тела в тонус | 7 - 10 |
| 4. | Основной | Отработка, совершенствование техники скандинавской ходьбы | 25 - 35 |
| 5. | Игровой | Создание условий для повышения эмоционального фона занятий. | 10 -15 |
| 6. | Заминка, растяжка | Выход из тренировочного процесса, снижение тонуса мышц и их восстановление. | 7 - 10 |
| 7. | Заключительный (рефлексия.) | Подведение итогов занятия. | 2 |
| Итого: |  |  | 60 - 90 |

11. Риски

Риски проекта и превентивные меры приведены в Таблице 5

Таблица 5

Риски проекта

| Риски | Превентивные меры |
| --- | --- |
| Для эффективной организации и проведения занятий по скандинавской ходьбе необходим инструктор по скандинавской ходьбе | Дополнительное обучение инструктора лечебной физической культуры комплексного центра в школе скандинавской ходьбы |
| Отсутствие необходимого спортивного инвентаря для выполнения базовых и тренировочных движений скандинавской ходьбы. | Приобретение пяти пар телескопических палочек для скандинавской ходьбы. |

12. Эффекты проекта

Предполагаются следующие значимые изменения в ходе реализации проекта «Инновационная программа оздоровления преподавателей как ресурс развития образовательного учреждения (техникума)»:

- получение субсидии на реализацию проекта из областного бюджета Омской области;

- развитие партнерских отношений (социальное партнерство): бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Русско – Полянского района» - бюджетное учреждение Омской области «Русско – Полянский аграрный техникум» по направлению оздоровление преподавателей;

- предоставление возможности повышения профессионального уровня инструктору лечебной физической культуре.

13. Критерии и показатели результативности проекта.

Критерии и показатели результативности проекта «Инновационная программа оздоровления преподавателей как ресурс развития образовательного учреждения (техникума)»: приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Критерии и показатели результативности проекта

| Критерии результативности проекта | Показатели результативности проекта | Результат |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные достижения | Распространение результатов проекта: - выступление на студенческом форуме «Будущее региона в руках молодых»; - выступление на августовском совещании учителей Русско – Полянского района; - совместное участие с Русско – Полянским отделением областной организации Омской области ветеранов (пенсионеров) во всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие» | Подтверждающая документация (сертификаты, грамоты, дипломы) |
| Посещаемость | Процент охвата преподавателей оздоровительными занятиями | Журнал посещаемости участников инновационной оздоровительной программы |
| Оценка уровня здоровья | Максимальное потребление кислорода клетками организма каждого участника программы | Журнал индивидуального тестирование участников программы |
| PR – сопровождение | Количество опубликованного информационного материала о проекте в средствах массовой информации | Статьи, пресс – релизы, буклеты, презентации. |
| Удовлетворенность | Степень удовлетворенности преподавателей оздоровительными мероприятиями программы | Журнал благодарности и пожеланий. |

14. Финансирование Проекта

Финансирование Проекта осуществляется за счет субсидии, предоставленной Министерством труда и социального развития Омской области из средств областного бюджета и внебюджетных средств бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания Русско – Полянского района» (см. Приложение 6).

15. Литература

1. Безух, К.Е. Ценность здоровья и здорового образа жизни в представлениях учителей средней школы [Электронный ресурс]: Здоровье педагога: проблемы и пути их решения / К.Е. Безух -  https://sites.google.com

2. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. - 432 с.

3.Ждан, Н.А. Новые подходы к дополнительному профессиональному образованию в условиях модернизации педагогического образования [Текст]: Образование Омской области / Н.А. Ждан – Омск.: БУ «РИАЦ», 2010 (3). – 38 с.

4. Колесникава, И.А. Педагогическое проектирование [Текст]: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и психология», «Социальная педагогика», «Педагогика» / И.А. Колесникава, М.П. Горчакова – Сибирская; под ред.: В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3 – е изд., стер. - М.: AcademiA, 2008 - 285 c.

5. Митина, Л.М. Учитель ХХI века: здоровье – эффективность – развитие [Электронный ресурс]: Здоровье педагога: проблемы и пути их решения / Л.М. Митина -  https://sites.google.com

6.  Митина, Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога [Текст]: высшее проф. образование / Л.М. Митина, Г.В. Митин, О.А. Анисимова -  М.:  Академия, 2005. - 386 с.

7. Нефедорова, К.А. Учеба и лечение – это здорово [Текст]: Образование Омской области / К.А. Нефедорова – Омск.: БУ «РИАЦ», 2013 (3). – 38 с.

8. Пертусинский, В.В. Игры для активного отдыха [Текст] / В.В. Петрусинский, Е.Г. Розанова.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.- 127 с.

9. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом [Текст]/А. Полетаева. - СПб: Питер, 2016. – 80 с.

10. Сауренко, Н.Е. Тенденции развития современного образования [Текст]: Ученые записки / Н.Е. Сауренко. – 2011

11. Скандинавская ходьба – уникальный метод оздоровления [Электронный ресурс]/http://nordicwalking.com.ua/pdf/docs/Skandinansraya_xodba_kniga_PDF.pdf

12. Сулаева, Е.П. Инновационное развитие техникума [Текст]: Наука и жизнь / Е.П. Сулаева,  А.А. Червова. - М.: МПГУ, 2010. - 49-51 с.

13. Тяпкина, А.М. Основные факторы риска труда учителя [Электронный ресурс]: Здоровье педагога: проблемы и пути их решения / А.М. Тяпкина -  https://sites.google.com

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст] / Новосибирск.: Нормативка, 2013. – 128 с.

15. Хавинсон, В.Х. Скандинавская ходьба с палками как вид физической активности [Текст]: методические рекомендации / под редак. В. Х. Хавонсона. -  СПб.: Санкт – Петербург, 2014. – 32 с.

16. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресурс]: учеб. пособ./Н.Ф. Яковлева – 2 – е изд. Стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 144с. books.google.ru

Приложение 1

Руководителю

бюджетного учреждения Омской области

«Комплексный центр социального обслуживания

населения Русско-Полянского района»

Н.М. Морякина.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в инновационной программе оздоровления преподавателей

Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,

(указывается адрес места жительства)

| Наименование документа, удостоверяющего личность |  | Дата выдачи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер документа |  | Дата рождения |  |
| Кем выдан |  | Место рождения |  |

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 22-п "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2015 году" оказать содействие на участие в инновационной программе оздоровления преподавателей.

"___"___________20___г.   ________________                ________________________

(подпись заявителя)         (фамилия, инициалы заявителя)

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6,  БУ «КЦСОН Русско-Полянского района», расположенному по адресу:  с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"___"___________20___г.   ____________________      _______________________________

(подпись заявителя)          (фамилия, инициалы заявителя)

К заявлению прилагаются:

1) ___________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ___________

Дата приема заявления: "___" ________ 20___г.                  ______________________

(подпись специалиста)

Приложение 2

Титульный лист

Бюджетное учреждение

Омской области "Комплексный центр

социального обслуживания населения

Русско - Полянского района"

Журнал

регистрации участников

инновационной программы

оздоровления преподавателей

Начато:__________

Окончено: _______

Форма ведения журнала

| № | Дата регистрации | Ф.И.О. участника | Адрес, телефон | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение 3

Оценка уровня здоровья

| № | Ф.И.О. | Возраст | Рост | Вес | Жизненная емкость легких | Артериальное давление | Пульс в покое | Пульс после нагрузки (20 приседаний) | Время возобновления пульса после нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - наибольшее количество воздуха, которое можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ складывается из дыхательного объема и резервных объемов вдоха и выдоха. ЖЕЛ -один из важнейших показателей, позволяющих судить о подвижности легких и грудной клетки. ЖЕЛ зависит от возраста, пола, физической активности, размеров тела и т.д. После 40 лет ЖЕЛ уменьшается тем больше, чем меньше физическая активность человека. Как правило, у женщин ЖЕЛ на 20 - 25% меньше, чем у мужчин. Так, например, у .среднего. взрослого здорового мужчины в возрасте 20 - 30 лет ЖЕЛ составляет 4,8 л, у женщины - 3,6 л; в возрасте 50 - 60 лет соответственно 3,8 и 3,0 л.

- Приложение 4

- Норма пульса у взрослых

- Приложение 5

- Норма артериального давления у взрослых

Приложение  6

РАСЧЕТ (СМЕТА)

затрат на реализацию проекта (программы)

предлагаемых к финансированию за счет субсидии

проекта «Инновационная программа оздоровления преподавателей образовательной организации»

| № п/п | Виды затрат | Ед. изм. | Кол-во | Норма/ цена за ед-цу (руб.) | Всего: (руб.) | Сумма (руб.) |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - ГСМ | л | 160 | 31, 85 | 5 096 |  |  |  | 5 096 |  |
| 2. | Занятия скандинавской ходьбой в оздоровительной группе - телескопические палочки - обучение инструктора | Шт. Чел | 5 1 | 1 500 3 600 | 11 100 7 500 3 600 | 11 100 7 500 3 600 |  |  |  |  |
| ИТОГО: 16 196 |  |  |  |  |  | 11 100 |  |  | 16 196 |  |

Главный бухгалтер                                                                    ___________

(подпись)

"__" ___________ 20____                                         М.П.